## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Actos previos | 14 días? | 1 agosto 2025 09:00 | 20 agosto 2025 19:00 |  | 1
2 | Sí | Programada manualmente | Suscripción y custodia del convenio | 0 días | 1 agosto 2025 09:00 | 1 agosto 2025 09:00 |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia e incorporación de recursos | 14 días | 1 agosto 2025 09:00 | 20 agosto 2025 19:00 |  | 2
4 | Sí | Programada automáticamente | Coordinar con gobierno regional o local | 6 días | 1 agosto 2025 09:00 | 8 agosto 2025 19:00 |  | 3
5 | Sí | Programada manualmente | Solicitar a traves de la Jefatura de la OEDI la transferencia financiera y el registro de modificación o asignación de la UF o Co-ejecutora, según corresponda (DET /DEP) | 1 día | 1 agosto 2025 09:00 | 1 agosto 2025 19:00 | 2 | 4
6 | Sí | Programada manualmente | Recibir los documentos solicitados y remitirlos a la OA. | 5 días | 4 agosto 2025 09:00 | 8 agosto 2025 19:00 | 5 | 4
7 | Sí | Programada manualmente | OA - Tesoreria elabora y remite el informe de transferencia a la OPPM. | 1 día | 11 agosto 2025 09:00 | 11 agosto 2025 19:00 | 6;2 | 3
8 | Sí | Programada manualmente | DET o DEP elabora y remite la programación de gastos a la OPPM. | 2 días | 12 agosto 2025 09:00 | 13 agosto 2025 19:00 | 7 | 3
9 | Sí | Programada manualmente | OPPM elabora y remite el proyecto de resolucion jefatural para la incorporación del recurso al presupuesto institucional a la OAJ. | 2 días | 14 agosto 2025 09:00 | 15 agosto 2025 19:00 | 8 | 3
10 | Sí | Programada manualmente | OAJ revisa el proyecto de resolución y emite el informe correspondiente. | 2 días | 18 agosto 2025 09:00 | 19 agosto 2025 19:00 | 9 | 3
11 | Sí | Programada manualmente | OPPM comunica la incorporación de recursos a la DEP o DET según corresponda. | 1 día | 20 agosto 2025 09:00 | 20 agosto 2025 19:00 | 10 | 3

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades